## Trang bìa
iShare - Nền tảng Chia sẻ Tri thức dạng Forum Hỏi đáp tích hợp AI hỗ trợ
OPEN ISSUES
OPEN
Tác giả: Phạm Văn Đức
Phiên bản: 1.0

## RoC
STT | Ngày | Phiên bản | Mô tả thay đổi | Phạm vi ID | Người thực hiện
1 | — | — | Thêm mục — (đầu file) | OPEN-001 → OPEN-012 | Phạm Văn Đức
2 | 2026-10-11 | — | Sửa đổi (Amended) 1 mục — theo DEC-154–157 | OPEN-008 | Phạm Văn Đức
3 | 2026-10-21 | — | Sửa đổi (Amended) 1 mục — theo DEC-239 | OPEN-011 | Phạm Văn Đức
4 | 2026-10-24 | — | Sửa đổi (Amended) 1 mục — theo DEC-248 | OPEN-011 | Phạm Văn Đức
5 | 2026-10-24 | 1.0 | Xuất sang Excel | — | Phạm Văn Đức

## Hướng dẫn
Mục | Giải thích
Mục đích | Các vấn đề chưa có câu trả lời dứt khoát, chặn việc viết spec cho tính năng bị ảnh hưởng (khác issue-queue là backlog phỏng vấn).
Quan hệ với register khác | ISS không chốt được → OPEN; OPEN được đóng bởi DEC (ghi trong cột Trạng thái). QA/DEC/GL/MR là các register liên quan.
Số mục | 12 dòng ở sheet Nội dung, mỗi mục register một dòng.
Cột ID | Mã mục trong register.
Cột Module | Lấy từ tiêu đề mục ## chứa mục (ví dụ "## Functional Requirement — M05"); nếu tiêu đề không có thì lấy các mã Mxx ghi rõ trong nội dung mục; không có thì "Chung". Không suy đoán từ nội dung.
Cột Nhóm/Mục gốc | Tiêu đề ## chứa mục trong file nguồn; "(đầu file)" = mục nằm trước tiêu đề ## đầu tiên.
Cột Ngày | Chỉ có khi tiêu đề mục ## ghi ngày; register không ghi ngày cho từng mục.
Cột Mô tả | Nội dung vấn đề, kèm ISS gốc.
Cột Lý do chặn | Vì sao chặn (Why it blocks).
Cột Tính năng bị ảnh hưởng | Affected features.
Cột Trạng thái | Open / Closed, kèm DEC đóng vấn đề.
Cột Sửa đổi | Toàn bộ dấu [Amended …], [Clarified …], **AMENDED …** và câu "superseded" của mục, giữ nguyên văn.
Tiền tố ID | DEC = Decision · QA = Q&A · ISS = Issue (ISS-XXX-nn: issue theo nhóm tính năng, ví dụ ISS-GRP-01) · OPEN = Open Issue · GL:<thuật ngữ> = Glossary · MR-Mxx = dòng module · F-XXX-nn = tính năng · MR-FB-Mxx = AI fallback · MR-Ann = đợt sửa phạm vi (Amendment) · Mxx = mã module M01–M16 · FR-Mxx = tài liệu yêu cầu chức năng của module.
[Amended YYYY-MM-DD — …] | Nội dung của mục đã bị sửa vào ngày đó bởi quyết định/tài liệu ghi sau dấu gạch (thường là DEC-nnn hoặc FR Mxx). Phần nội dung gốc vẫn được giữ nguyên; mục ghi sau dấu gạch là mục thay thế.
[Clarified YYYY-MM-DD — …] | Nội dung không đổi nhưng được làm rõ thêm bởi mục ghi sau dấu gạch.
Superseded / supersedes | Câu có chữ "superseded" nằm trong một mục cho biết mục đó thay thế (một phần) mục hoặc nội dung khác được nêu trong câu.
**AMENDED …** | Ghi chú sửa đổi ngay trong phiên phỏng vấn (không theo mẫu có ngày).
Cách đọc | Lọc cột Module để xem một module ("Chung" = mục không gắn module cụ thể; nhiều module ghi "M03, M08"). Mục bị sửa vẫn giữ nguyên văn bản gốc — luôn xem cột "Sửa đổi" để biết mục nào thay thế/làm rõ nó, rồi tra ID đó ở register tương ứng. Dữ liệu sắp xếp theo Module rồi ID; văn bản giữ nguyên ngôn ngữ gốc.
Sheet RoC | Record of Change dựng từ các mốc trong chính register: mỗi tiêu đề ## chứa mục (Thêm mục) và mỗi ngày có dấu Amended/Clarified (Sửa đổi). Mốc không ghi ngày/phiên bản trong nguồn để "—".

## Nội dung
ID | Module | Nhóm/Mục gốc | Ngày | Mô tả | Lý do chặn | Tính năng bị ảnh hưởng | Trạng thái | Sửa đổi
OPEN-008 | M01, M02, M05, M13, M16 | (đầu file) |  | Privacy (ISS-204, DEC-138) — chưa định nghĩa chi tiết: danh mục dữ liệu cá nhân, quyền người dùng (xem/tải/xóa), xử lý học sinh dưới 18 tuổi, cơ sở pháp lý, và quan hệ giữa DEC-129 (giữ chat/audit log/ai_decision_log vĩnh viễn) với việc xóa PII khi xóa tài khoản. Quyết định defer có chủ đích; privacy chắc chắn phải có | Không block SR M05; cần làm rõ trước khi chốt SR của M01, M02, M13, M16 | Auth (M01), Profile (M02), AI (M13), Chat (M16), toàn hệ thống | Open — defer, xây dựng sau (trước hoặc cùng Phase 7/8) **[Amended 2026-10-11 — DEC-154–157: đã chốt danh mục, xóa khi DELETED, cơ sở xử lý, trang chính sách, dưới 16 tuổi; còn lại: email liên hệ và cách nhận bản sao dữ liệu — chốt khi triển khai]** | **[Amended 2026-10-11 — DEC-154–157: đã chốt danh mục, xóa khi DELETED, cơ sở xử lý, trang chính sách, dưới 16 tuổi; còn lại: email liên hệ và cách nhận bản sao dữ liệu — chốt khi triển khai]**
OPEN-010 | M03 | (đầu file) |  | M03 — áp xóa mềm cho bài viết theo DEC-179: giữ 7 ngày khôi phục, hết hạn thì chuyển cờ thay vì xóa hẳn; Mod/Admin và chủ bài xem nội dung đã xóa theo DEC-179 (QA-343) | Cần sửa DEC-038, DEC-162 và làm lại FR-M03 (v1.0) | Post (M03) | Closed — DEC-184 (FR-M03 bản 1.1)
OPEN-012 | M04, M09 | (đầu file) |  | M09 — khiếu nại cảnh cáo, ban gắn với một bình luận bị ẩn thành công thì bình luận có hiện lại không (DEC-180) | Không block FR-M04 | Appeal (M09) | Closed — DEC-201 (FR-M09)
OPEN-011 | M04, M11, M16 | (đầu file) |  | M11, M16 — xét áp nguyên tắc "nội dung báo cáo được thì chỉ xóa mềm" (DEC-179, QA-343). M16 hiện thu hồi tin nhắn là xóa hẳn nội dung (QA-214), tin nhắn chưa báo cáo được ở MS1 (OPEN-003) | Không block FR-M04 | Group (M11), Chat (M16) | Closed — DEC-248 (FR-M16) **[Amended 2026-10-21 — DEC-239: phần M11 đã chốt (chỉ xóa mềm); còn phần M16]** **[Amended 2026-10-24 — DEC-248: phần M16 đã chốt (xóa mềm)]** | **[Amended 2026-10-21 — DEC-239: phần M11 đã chốt (chỉ xóa mềm); còn phần M16]** **[Amended 2026-10-24 — DEC-248: phần M16 đã chốt (xóa mềm)]**
OPEN-006 | M05 | (đầu file) |  | SEO / SSR chưa làm ở MS1 (ISS-197, DEC-134) — quyết định defer có chủ đích: MS1 chỉ đảm bảo core, frontend là React SPA (client-side rendering). Hệ quả: Google index kém tin cậy, link chia sẻ (Zalo/Facebook) không có preview tiêu đề/ảnh từ HTML ban đầu | Không block spec MS1. QA-234/ISS-174 (yêu cầu SSR cho batch đầu của Guest feed) và lý do Guest xem được post (SEO/discoverability, QA-011) được giữ nguyên nhưng hoãn phần thực thi | Guest feed (M05/Feed tabs), Post detail, Search public | Open — defer, revisit trước khi deploy production thật (có thể chuyển sang Next.js hoặc SSR framework khác)
OPEN-009 | M05, M14 | (đầu file) |  | Trending Post (M14) — có thêm bookmark (trọng số 1) vào điểm cơ sở của DEC-124 để thống nhất với Trending Topic/Tag (DEC-145) không. Hướng đang được chấp nhận: thêm, cùng trọng số; decay và mốc cắt 28 ngày giữ nguyên (ISS-211/QA-271) | Không block FR M05. Cần chốt khi viết FR M14 | Trending Post (M14) | Closed — DEC-259 (FR-M14)
OPEN-004 | M15 | (đầu file) |  | Analytics & Stats (M15) — chưa có export CSV cho 3 dashboard ở MS1 (ISS-184) — quyết định defer có chủ đích | Không block việc viết spec M15 | Analytics (M15) | Open — defer, revisit sau khi core modules hoàn thiện
OPEN-005 | M15 | (đầu file) |  | Cross-cutting (Phase 6) — chưa xây hạ tầng event-tracking chung (ISS-196) — quyết định defer có chủ đích, formalize từ quyết định ngầm đã chọn ở M15/QA-242 | Không block việc viết spec nào | Toàn hệ thống (cross-cutting) | Open — defer, revisit sau khi core modules hoàn thiện
OPEN-003 | M16 | (đầu file) |  | Chat (M16) — chưa có cơ chế Block hoặc Report cho tin nhắn ở MS1 (ISS-160) — quyết định defer có chủ đích, không phải unknown | Không block việc viết spec M16 (đã có quyết định rõ: không làm ở MS1), nhưng cần revisit trước khi mở rộng chat ra ngoài phạm vi nhỏ/riêng tư hiện tại | Chat (M16) | Open — defer to later phase
OPEN-001 | Chung | (đầu file) |  | AI cost & budget chưa chốt chính thức (ISS-026) — hiện estimate <$0.01, recommend $5 OpenAI credit, nhưng chưa có budget confirmed | Blocks: AI module cost planning, provider stack confirmation | AI, ADMN | Open — tech stack đã chốt (DEC-137), sẵn sàng resolve (còn cần xác nhận ngân sách)
OPEN-002 | Chung | (đầu file) |  | Tech stack chưa quyết định (ISS-029) — ảnh hưởng đến academic constraints và AI provider choice | Blocks: NFR spec, AI provider final decision, academic doc requirements | All modules (NFR), AI | Closed — tech stack chốt xong (DEC-134/135/136/137; ISS-197–203; QA-256–263). Bổ sung công nghệ về sau sẽ bàn khi cần
OPEN-007 | Chung | (đầu file) |  | UI Kit (ISS-197, DEC-134) — thư viện nền chưa chốt; stakeholder nghiêng về MUI nhưng phải đợi có design mới quyết (có thể MUI, Ant Design, hoặc headless như Radix/shadcn) | Không block spec nghiệp vụ; ảnh hưởng NFR về bundle size / hỗ trợ trình duyệt ở mức chi tiết | Frontend toàn app (UI Kit) | Open — resolve sau khi có design